“黄梅颂廉” 清廉戏曲展演

招标物料清单：

| 类型 | 物料项目 | 要求 | 单位 | 天数 | 数量（约） | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会场布置 | 会场（主会标） | 2m×16m黑胶喷绘 | 项 | 2 | 1 |  |  |
|  | 星空幕 | 18m×7m | ㎡ | 2 | 120 |  |  |
|  | 合唱踏步 | 三层15m 含地毯 | 项 | 2 | 1 |  |  |
|  | 演讲台 | 三面写真板制作包围 | 项 | 2 | 1 |  |  |
| 屏显 | 主背景高清LED屏 | 14m×5m，P3高清LED屏 | ㎡ | 2 | 70 |  |  |
|  | 垫屏舞台 | 15m×2m×高0.6m（含地毯） | 项 | 2 | 1 |  |  |
|  | 舞美制作 | 徽派屋檐（大屏上沿） | 项 | 2 | 1 |  |  |
|  | 周边配套设备及大屏师 | 包含拼接处理器、品牌处理器、大屏高端控制台 | 项 | 2 | 1 |  |  |
| 音响 | 线阵音响 | 全频音箱 | 只 | 2 | 8 |  |  |
|  |  | 超低音箱 | 只 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 返听音箱 | 只 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 手持无线话筒 | 支 | 2 | 8 |  |  |
|  |  | 耳麦话筒 | 支 | 2 | 8 |  |  |
|  |  | 周边配套设备（线材等） | 项 | 2 | 1 |  |  |
|  |  | 32路数字调音台 | 项 | 2 | 1 |  |  |
| 灯光 | 电脑光束灯 | 品牌380/440（纯光束） | 台 | 2 | 40 |  |  |
|  | 电脑图案灯 | 品牌1500W | 台 | 2 | 18 |  |  |
|  | 电脑切割灯 | 品牌700w LED | 台 | 2 | 10 |  |  |
|  | 电脑摇头LED帕灯 | 品牌（可变焦） | 盏 | 2 | 20 |  |  |
|  | LED帕灯 | 品牌18珠5合1 | 盏 | 2 | 60 |  |  |
|  | 薄雾机 | 800W | 台 | 2 | 2 |  |  |
|  | 周边配套设备 | 硅箱、线材等 | 项 | 2 | 1 |  |  |
|  | 电脑控台 | 含灯光师 | 台 | 2 | 1 |  |  |
| 其他类 | 节目单 | 250g铜板A3覆膜压痕1000张 | 份 | 1 | 1000 |  |  |
|  | 门票 | 300g铜板印制，22cm×9cm， 800张，单独电脑打双码 | 份 | 1 | 1000 |  |  |
|  | 丽屏展架 | 1.8*0.8m写真板制作 | 个 | 1 | 4 |  |  |
|  | 进门主背景展板 | 10.2*3.7m 桁架搭建 含喷绘 | 平方 | 1 | 38 |  |  |
|  | 主背景展板舞美制作 | 徽派屋檐（喷绘上沿）+主题铁皮字（黄梅颂廉 清廉戏曲展演） | 项 | 1 | 1 |  |  |
|  | 主背景展板区域地毯 | 全新灰色 | 平方 | 1 | 80 |  |  |
|  | 闪存图片平台 | 拍摄及平台系统 | 套 | 1 | 1 |  |  |
|  | 消防器材 | 干粉灭火器 | 个 | 1 | 4 |  |  |
|  | 主持人礼服租借 | 按演出要求配服饰（3人） | 套 | 1 | 2 |  |  |
|  | 主持人化妆（跟妆） | 舞台妆（3人） | 个 | 1 | 2 |  |  |
|  | 运输 | 所有设备物料 | 项 | 2 | 1 |  |  |
|  | 安装搭建 | 所有设备物料 | 项 | 2 | 1 |  |  |
|  | 以上总计 |  |  |  |  |  |  |

备注： 本次活动所有物料需提前进场搭建，现场使用2天。

1、包含本次活动主背景图设计、节目单设计、门票设计及所需的活动图片设计等工作；

2、主背景图设计、节目单设计、门票设计及所需的活动图片设计等需9月25日前交付；

3、9月25日下午15：00本次活动涉及的物料、设备及人员进场搭建。

4、9月26日上午11：00前所有设备调试完毕，9月26日下午15：00前所有物料设备及相关人员到场到岗，音乐背景大屏技术走台；

5、9月27日上午08：00所有人员到岗，物料设备最后一次调试及相关工作，彩排。下午14：30设备最后一次调试，部分节目走台，晚19：30正式演出。

6、9月27日活动现场不少于5名专业技术人员（负责人1名；灯光师1名；大屏师1名；音响师1名；舞美人员1名），配合走台、带妆彩排、正式演出。